## Propuesta
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL COLEGIO ELECTORAL DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES ANTE LOS CONSEJOS PROVINCIALES
ACTIVIDAD | INICIO | FIN | NÚMERO DE DÍAS | RESPONSABLES
PLAN OPERATIVO
Notificación de Sentencia por el TCE | 2023-04-14 |  | 1 | TCE
Ampliación y aclaración de Sentencia | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2 | SECRETARÍA GENERAL CNE
Aprobación del cronograma y plan operativo para el funcionamiento de Colegios Electorales, por parte del Pleno del CNE | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | Pleno del Consejo Nacional Electoral
CONVOCATORIA
Elaboración de la Convocatoria | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
Aprobación de la convocatoria por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | Pleno del Consejo Nacional Electoral
Publicación de la Convocatoria (Art. 46 COOTAD) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales
Publicación del listado de presidentes de juntas parroquiales rurales (Publicación en portales WEB del CNE- CONGOPE-AME-CONAGOPARE) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informáticos y Electorales
CORRECCIÓN DE LA NÓMINA DE MIEMBROS DE LOS COLEGIOS ELECTORALES
Petición de corrección a la nómina de presidentes de las juntas parroquiales rurales que conformarán los colegios electorales, y elaboración de informe para presentación al Pleno (Art. 4 Reglamento para la Convocatoria de Colegios Electorales) | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 3 | Dirección Nacional de Procesos Electorales
Resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral respecto a la petición de corrección y aprobación de la nómina definitiva de presidentes de las juntas parroquiales rurales que conforman el Colegio Electoral en cada provincia (Art. 4 Reglamento para la Convocatoria de Colegios Electorales) | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 1 | Dirección Nacional de Procesos Electorales
Publicación de la nómina definitiva de los presidentes de las juntas parroquiales rurales (publicación en los portales WEB del CNE,CONGOPE,AME, CONAGOPARE) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales
ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE DE ELECCIÓN PARA EL COLEGIO ELECTORAL
Realizar pruebas de usuario del sistema | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2 | Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales
Realizar el taller de capacitación y video conferencia dirigido a los directores, secretarios, personal de las unidades de procesos electorales y de organizaciones políticas de las delegaciones provinciales del CNE | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | Dirección Nacional de Capacitación, Dirección Nacional de Procesos Electorales
Simulacro del proceso Colegios Electorales | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales, Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales
DÍA DE ELECCIÓN - COLEGIO ELECTORAL
Elección de Representantes de los Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales y sus Respectivos Alternos ante los Consejos Provinciales. | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | Dirección Nacional de Procesos Electorales/Secretaría General
PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS
Proclamación de resultados | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | Delegaciones Provinciales Electorales
Entrega de Credenciales | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | Delegaciones Provinciales Electorales
NOTIFICACIÓN DE ELECCIÓN
Notificación al Consejo Provincial de representantes electos | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2 | Delegaciones Provinciales Electorales
Notificación al Consejo Nacional Electoral | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2 | Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales
Entrega de Informe | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 8 | Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales
Formulas:
INICIO = +[INICIO, row above]+1
INICIO = [FIN, row above]+1
FIN = [INICIO]+1
FIN = [INICIO]